Муниципальное общеобразовательное учреждение

Ишеевский многопрофильный лицей имени Н.К Джорджадзе

ПРИКАЗ

р.п. Ишеевка

10.10.2023 г                                                                                                          № 1089-ОД

Об утверждении Комплексного плана-графика

(«Дорожной карты») подготовки и проведения

государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и

среднего общего образования в

МОУ Ишеевском многопрофильном лицее  в 2023-2024 уч.г.

В целях обеспечения качественной подготовки и организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего  на территории Ульяновского района в 2024 году и во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также согласно приказам Министерства Просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 №232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего образования», от 04.04.2023 №232/1552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего  общего образования», Правилам формирования и ведения  федеральной информационной системы  обеспечения проведения государственной  итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приёма в образовательные организации для получения среднего и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 №2085, согласно Распоряжению Министерства Просвещения и воспитания Ульяновской области от 02.10.2023 №1974-р «Об утверждении Комплексного плана-графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2024 году» и на основании приказа МУ «Управление образования МО»Ульяновский район»  от 05.10.2024 г № 153

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить Комплексный план-график («Дорожную карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее ГИА-9) и среднего общего образования (далее ГИА-11) в МОУ Ишеевском многопрофильном лицее  в 2023-2024 уч. году (приложение).

- Заместителю директора по УВР  Архиповой Т.В. обеспечить организацию и контроль исполнения утвержденного плана-графика согласно действующему законодательству.

3. Заместителю директора по УВР  Архиповой Т.В.:

3.1.Обеспечить информирование всех категорий участников образовательных отношений, а также выпускников прошлых лет о порядке и особенностях организации и проведения государственной аттестации обучающихся, освоивших  образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2024 году, согласно утвержденным срокам.

3.2.Разместить утвержденный Комплексный план-график («Дорожную карту») на сайте лицея.

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор лицея                                                    В.С. Тонеев

|  | УТВЕРЖДЕНО приказом МОУ Ишеевского многопрофильного лицея № 1089-ОД от 10.10.2023 г. |
| --- | --- |

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН-ГРАФИК

(«Дорожная карта»)

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования

в МОУ Ишеевском многопрофильном лицее  в 2023-2024 уч. году

|  | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11) в МОУ Ишеевском многопрофильном лицее в 2023 г. |  |  |  |
| 1.1 | Проведения анализа итогов организации и проведения ГИА-2023 на территории Ульяновского района (включая дополнительный (сентябрьский) период) | До 1 октября 2023 года | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации АрхиповаТ.В., руководители методических объединений лицея |  |
| 1.2 | Размещение на сайте лицея аналитических материалов и анализа ГИА-2023. | Октябрь 2023 года | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации АрхиповаТ.В. |  |
| 1.3 | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей предметников лицея по вопросам изучения и использования документов, определяющих содержание контрольных измерительных материалов по учебным предметам | Август 2023 года – апрель 2024 года | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В. |  |
| 1.4 | Утверждение планов методических объединений лицея | Сентябрь 2024 года | Заместитель директора по УВР, координатор государственной итоговой аттестации АрхиповаТ.В., Заместитель директора по УВР Букина И.А. |  |
| 1.5 | Формирование и утверждение комплексного плана-графика подготовки, организации и проведения ГИА в Муниципальном общеобразовательном учреждении Ишеевский многопрофильный лицей имени Н.К.Джорджадзе в 2024 году | Сентябрь 2024 года | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В. |  |
| 1.6 | Участие директора и заместителей директора по УВР в совещании по теме «Итоги ГИА-2023, основные направления совершенствования организации и проведения ГИА-2024» | Октябрь 2023г. | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В. |  |
| 2 | Меры, направленные на формирование системы работы с педагогами и учащимися по повышению качества общего образования |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников лицея по вопросам изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измеритеьных материалов по учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 2024 года, критериев оценивания экзаменационных работ, рассмотрения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения ГИА. | октябрь 2023 года – апрель 2024 года | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В. |  |
| 2.2 | Организация стажировок учителей-предметников лицея со стабильно низкими образовательными результатами по вопросам подготовки к ГИА на базе ОО с лучшими результатами ГИА | октябрь 2023 года – март 2024 года | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В. |  |
| 2.3 | Реализация программ индивидуально-групповых занятий для обучающихся (с низкой учебной мотивацией, с высоким уровнем учебных достижений, одарёнными детьми) по изучению отдельных учебных предметов и подготовке ГИА. | октябрь 2023 года – апрель 2024 года | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В. |  |
| 2.4 | Диагностика учебных достижений по учебному предмету с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися выпускных классов. | Ноябрь 2023 года – март 2024 года | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В. |  |
| 2.5 | Организация и проведение тренировочного диагностического тестирования (далее - ТДТ) обучающихся выпускных классов | Ноябрь 2023 года – март 2024 года | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В. |  |
| 3 | Нормативное правовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 3.1 | Формирование нормативной правовой базы в соответствии с федеральными нормативными правовыми документами, регламентирующими порядок проведения ГИА в 2024 году | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В. |  |
| 3.2 | Издание нормативных правовых актов об организации и проведении ГИА на территории Ульяновской области в 20224году | В течение 2023-2024 учебного года | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В |  |
| 3.3 | Издание приказов |  |  |  |
| 3.3.1 | Об организации работы по обеспечению реализации Комплексного плана-графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МОУ Ишеевском многопрофильном лицее в 2024 году с использованием дистанционных образовательных технологий. | октябрь 2023 года |  | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В |
| 3.3.2 | О порядке приёма заявлений обучающихся на участие в ГИА в 2024 году | Октябрь 2023 года |  | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В |
| 3.3.3 | О порядке формирования предложений в состав руководителей, организаторов, технических специалистов пунктов проведения экзаменов, ассистентов, оказывающих техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья | Ноябрь 2023 года |  | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В |
| 3.3.4 | Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2023/2024 учебном году | Ноябрь 2023 года |  | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В |
| 3.3.5 | Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку | Декабрь 2023 года |  | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В |
| 3.3.6 | Об участии в апробациях отдельных направлений Порядка проведения ГИА в 2023-2024 уч.году | В течение 2023-2024 учебного года В соответствии с Графиком Рособрнадзора |  | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В |
| 4 | Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение обучения с последующим тестированием: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья; - членов конфликтных комиссий | апрель– май 2024 года | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В |  |
| 5 | Организационное сопровождение ГИА – 9 и ГИА - 11 |  |  |  |
| 5.1 | Назначение ответственного координатора ГИА, участвующего в формировании и ведении РИС. | До 20 октября 2023 года | Директор лицея Тонеев В.С. |  |
| 5.2 | Назначение лица, ответственного за подготовку и проведение ГИА в лицее | До 20 октября 2023 года | Директор лицея Тонеев В.С |  |
| 5.3 | Определение организационно-технологической схемы проведения итогового сочинения (изложения) | До 01 ноября 2023 года | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В |  |
| 5.4 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2023 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | До 01 декабря 2023 года | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В |  |
| 5.5 | Сбор и внесение в РИС сведений о: - членах Государственной экзаменационной комиссии, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача цифровых электронных подписей; выпускниках ОО текущего учебного года; - выпускниках 11 (12) классов текущего учебного года; - выпускниках 9 классов; - ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде, для участников ГИА-11; - ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде, для участников ГИА-9; - участниках итогового сочинения (изложения) и их распределении по ППЭ; - участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА-11, в форме прохождения ГИА-11; - работниках ППЭ, членах Государственной экзаменационной комиссии, которым не предполагается выдача электронно-цифровых подписей; - допуске к ГИА; - заказе экзаменационных материалов; - распределении участников ГИА и работников по ППЭ; - получении экзаменационных материалов; - нарушениях, выявленных общественными наблюдателями при проведении экзамена; - отсканированных образцах бланков с ответами участников ГИА; - использовании экзаменационных материалов | До 20 ноября 2023 года До 20 ноября 2023 года До 19 февраля 2024 года До 20 ноября 2023 года До 19 февраля 2024 года До 20 ноября 2023 года До 05 февраля 2024 года В соответствии с установленными Рособрнадзором сроками В течение 2 дней со дня принятия решения В соответствии с установленными Рособрнадзором сроками За две недели до начала этапа ГИА За сутки до экзамена В день проведения экзамена В день проведения экзамена В течение суток после экзамена | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В |  |
| 5.6 | Организация и проведение пробных экзаменов; - для выпускников 9 классов; - для выпускников 11 (12) классов и участников ЕГЭ в основные сроки | Апрель – май 2024 года | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В |  |
| 5.7 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с: - Ульяновским филиалом ПАО «Ростелеком»; - Управление специальной связи по Ульяновской области; - Министерством здравоохранения Ульяновской области; - ПАО «Ульяновскэнерго»; - Управление ГИБДД УМВД по Ульяновской области; - ОГУ «Управление делами Ульяновской области»; - УМВД России по Ульяновской области; - УФСИН России по Ульяновской области | В течение 2023/2024 учебного года | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В |  |
| 5.8 | Проведение работ по созданию условий в ППЭ для участников ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов: - создание ППЭ на дому; - обеспечение контроля наличия необходимых технических средств для участников ГИА с учётом их индивидуальных возможностей; - обеспечение права участников ГИА сдачи экзаменов в устной форме; - подготовка помещений в ППЭ, необходимых для принятия пищи и медицинских препаратов и проведения необходимых лечебно-оздоровительных процедур | В течение 2023/2024 учебного года | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В |  |
| 5.9 | Проведение работ по техническому оснащению ППЭ | В течение 2023/2024 учебного года | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В |  |
| 5.10 | Проведение мероприятий по развитию системы видеонаблюдения в ППЭ | В течение 2023/2024 учебного года | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В |  |
| 6 | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 6.1 | Организация и проведение web-тренингов для участников образовательного процесса (обучающихся выпускных классов, их родителей (законных представителей), педагогов) с привлечением специалистов ППМС Центр «Росток» | 1 раз в месяц (четвертый четверг) | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В |  |
| 6.2 | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса | В течение 2023/2024 учебного года | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В руководители методических объединений лицея |  |
| 6.3 | Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОО, организация выпуска школьных СМИ | Ноябрь 2023 года – май 2024 года | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В |  |
| 6.4 | Организация и проведение общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и участия ГИА | Ноябрь 2023 года - апрель 2024 года | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В |  |
| 6.5 | Организация и проведение в режиме онлайн регионального родительского собрания родителей (законных представителей) выпускников 9, 11 (12) классов | Ноябрь 2023 года, февраль, апрель 2024 года | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В |  |
| 6.6 | Разработка памяток для участников ГИА, в том числе по вопросам заявленных ими учебных предметов, сроков проведения экзаменов, мест дислокации ППЭ, способов доставки в ППЭ и др. | Январь – май 2024 года | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В |  |
| 7 | Контрольная деятельность за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение контроля деятельности ОО по проведению информационно-разъяснительной работы: - мониторинг сайтов ОО МО «Ульяновский район»; - мониторинг работы школьных «Горячих линий» по вопросам ГИА; - камеральный анализ деятельности ОО по проведению родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-2024 | Октябрь 2023 года – май 2024 года | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В |  |
| 7.2 | Анализ результатов входного тестирования обучающихся выпускных классов по обязательным учебным предметам с целью выработки программ подготовки к ГИА в 203-2024 учебном году | Октябрь 2023 года | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В |  |
| 7.3 | Организация и проведение совещания по вопросу организации и обеспечения внутришкольного контроля | Октябрь 2023 года | Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В |  |
| 8 | Информацинное сопровождение Всероссийских проверочных работ ( далее-ВПР) и Национальных исследований качества образования (далее – НИКО) |  |  |  |
| 8.1 | Своевременное размещение и обновление на сайте лицея информации по вопросам проведения ВПР и НИКО. Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к ВПР и НИКО. | В течение 2023/2024 учебного года | Заместитель директора по УВР, Архипова Т.В |  |
| 8.2. | Информационно-разъяснительная работа со всемии участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР и НИКО, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в.т.ч. индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихс классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам. | В течение 2023/2024 учебного года | Заместитель директора по УВР, Архипова Т.В |  |
| 8.2 | Организация и проведение совещаний с педагогами по вопросу организации участия обучающихся в ВПР и НИКО. | В течение 2023/2024 учебного года | Заместитель директора по УВР, Архипова Т.В |  |
| 9 | Нормативно-правовое, инструктивно-методическое сопровождение ВПР и НИКО |  |  |  |
| 9.1 | Подготовка и утверждение на уровне лицея плана мероприятий ( «Дорожной карты») по подготовке к проведению ВПР и НИКО | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО | Заместитель директора по УВР, Архипова Т.В |  |
| 9.2 | Издание приказов о составе комиссий, назаначению школьных координаторов, организаторов в аудиториях, общественных наблюдателей в регламенте проведения ВПР и НИКО по соответствующим учебным предметам | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО | Заместитель директора по УВР, Архипова Т.В |  |
| 9.3 | Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки участников образовательных отношений к ВПР и НИКО | В течение 2022/2023 учебного года | Заместитель директора по УВР, Архипова Т.В Ягудина Е.Г., педагог-психолог |  |
| 9.4 | Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам, выявление обучающихся «группы риска», создание индивидуальных образовательных маршрутов с учётом дифференцированного подхода к обучению школьников, испытывающих затруднения в обучении, и для одаренных детей | В течение 2023/2024 учебного года | Заместитель директора по УВР, Архипова Т.В |  |
| 10 | Организационно-техническое обеспечение ВПР и НИКО |  |  |  |
| 10.1 | Обеспечение своевременного внесения сведений для формирования и ведения информационной системы проведения ВПР и НИКО (ФИС ОКО) | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО | Заместитель директора по УВР, Архипова Т.В |  |
| 10.2 | Обеспечение своевременной регистрации на официальном интернет-портале ВПР и НИКО (ФИС ОКО) | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО | Заместитель директора по УВР, Архипова Т.В |  |
| 10.3 | Обеспечение своевременного направления заявки на участие в ВПР и НИКО по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал ВПР и НИКО | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО | Заместитель директора по УВР, Архипова Т.В |  |
| 10.4 | Организация проведения ВПР и НИКО | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО | Заместитель директора по УВР, Архипова Т.В |  |
| 10.5 | Получение результатов ВПР и НИКО по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал | В соответствии с графиком | Заместитель директора по УВР, Архипова Т.В |  |
| 11 | Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому и организационно-технологическому обеспечению проведения тренировочно-диагностического тестирования обучающихся выпускных классов |  |  |  |
| 11.1 | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ТДТ обучающихся выпускных классов, структуре и содержанию демоверсий КИМ, срокам обработки и проверки работ участников ТДТ системе оценивания | В течение 2023/2024учебного года | Заместитель директора по УВР, Архипова Т.В |  |
| 11.2 | Организация и проведение ТДТ обучающихся выпускных классов | 20 ноября 2023 года – 30 марта 2024 года | Заместитель директора по УВР, Архипова Т.В |  |